| QUẬN 10 NHÀ THIẾU NHI – PHÒNG GD&ĐT *** Số: 02-KHLT/NTN-P.GD&ĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quận 10, ngày 29 tháng 03 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Liên hoan “Tiếng hát chim Vành khuyên” – năm 2019

Thiết thực lập thành tích chào mừng 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2019) và hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Nhà Thiếu nhi Quận 10 phối hợp với Phòng Giáo dục đào tạo Quận 10 xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc thông qua Liên hoan “Tiếng hát Chim vành Khuyên” với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực hưởng ứng đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và chào mừng 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2019).

- Bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong thiếu nhi.

- Giáo dục đạo đức, lối sống trong thiếu nhi.

2. Yêu cầu

- Liên hoan phải được tổ chức sinh động, hấp dẫn, đảm bảo tính nghệ thuật, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, nhưng vẫn tôn vinh được những giá trị văn hóa truyền thống.

- Liên hoan phải được đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Tạo điều kiện tốt nhất, khuyến khích tối đa các thí sinh tham dự liên hoan.

- Huy động và phối hợp mọi nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động của liên hoan.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối tượng – Số lượng:

- Tất cả thiếu nhi, học sinh thuộc các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Quận 10 (có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi).

+ Bảng A: Khối Tiểu học

+ Bảng B: Khối THCS

- Mỗi đơn vị đăng ký tối thiểu 02 tiết mục, khuyến khích có múa minh họa.

Lưu ý: Thí sinh đạt giải sẽ được tham gia đội tuyển chuyên của Quận và được tập luyện tham gia thi chương trình cấp Thành.

2. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian dự kiến: 18h00 ngày 17, 18/5/2019 (Thứ sáu và Thứ bảy)

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời Nhà Thiếu nhi Quận 10 (139 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10).

3. Nội dung, hình thức liên hoan: Tiết mục tham gia liên hoan của các đơn vị cần đảm bảo các nội dung sau đây:

3.1 Thể loại: Đơn ca (khuyến khích có múa minh họa).

3.2 Chủ đề: Bác Hồ với thiếu nhi

Hạn chót đăng ký ngày 06/5/2019 và đăng ký trực tiếp cho Đ/c Đinh Thị Kim – Chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo Quận 10, Email: dinhkim.pgdq10@gmail.com

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN

1. Trưởng ban:

- Đ/c Nguyễn Thành Văn 	- Trưởng Phòng GDĐT Quận 10

- Đ/c Mai Nhật Phương	- QUV, Bí thư Quận Đoàn – Giám đốc NTN Quận 10.

2. Phó ban:

| - Đ/c Phạm Thị Minh Hiền - Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hiếu | - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Quận 10 - Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận 10 |
| --- | --- |

3. Thành viên:

| - Đ/c Nguyễn Thanh Tuân | - Phó Phòng Nghiệp vụ Nhà Thiếu nhi Quận 10 |
| --- | --- |
| - Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyền | - Phó Phòng Hành chính Nhà Thiếu nhi Quận 10 |
| - Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền | - Cán bộ Khoa TMNT Nhà Thiếu nhi Quận 10 |
| - Đ/c Đặng Thị Kim | - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận 10 |
| - Đ/c Phạm Thị Kim Loan | - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận 10 |

4. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 10:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai kế hoạch đến các trường học tham gia liên hoan.

- Phụ trách tổng hợp danh sách đăng ký của các đơn vị.

5. Trách nhiệm của Nhà Thiếu nhi Quận 10:

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, công tác tổ chức Liên hoan

- Dự trù và chi kinh phí tổ chức Liên hoan.

6. Đối với các cơ sở trường học:

- Cử lực lượng tham gia Liên hoan.

- Đăng ký tiết mục tham gia Liên hoan theo mẫu qui định và gửi danh sách về Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 10, trực tiếp cho cô Đinh Thị Kim – Chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo Quận 10 trước ngày 07/5/2019.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 25/03 – 30/03/2019: Xây dựng kế hoạch.

- Từ ngày 10/03 – 26/4/2019: Họp Ban tổ chức, Hội đồng chuyên môn và triển khai kế hoạch đến các đơn vị.

- Từ ngày 26/4/2019 – 06/5/2019: Các đơn vị chuẩn bị và đăng ký tham gia về cho Ban tổ chức.

- Từ ngày 06/5/2019 – 10/05/2019: Họp rút danh sách các đơn vị và tổ chức bốc thăm.

- Ngày 18/5/2019: Tổ chức Liên hoan.

- Ngày 20/5/2019: Họp rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch liên tịch tổ chức Liên hoan“Tiếng hát chim vành khuyên” năm 2019. Kính đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần của kế hoạch./.

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 10	NHÀ THIẾU NHI QUẬN 10

TRƯỞNG PHÒNG	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Văn	Mai Nhật Phương

*Nơi nhận:

- Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố;

- Nhà Thiếu nhi Thành phố;

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng Ban giám khảo Liên hoan;

- Các đơn vị trường học khối tiểu học, trung học cơ sở;

- Lưu: VT/NTN - P.GDĐT.

Đơn vị:……………………….………            Quận 10, ngày……tháng……..năm 2019

DANH SÁCH

THAM GIA LIÊN HOAN “TIẾNG HÁT CHIM VÀNH KHUYÊN” NĂM 2019

| STT | Họ & Tên | Lớp | Bảng |  | SĐT giáo viên phụ trách | SĐT phụ huynh (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Xác nhận của đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

* Danh sách tham gia liên hoan“Tiếng hát Chim Vành khuyên” Quận 10 - năm 2019 gửi về cho cô Đinh Thị Kim – Chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo Quận 10, Email: dinhkim.pgdq10@gmail.com

* Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/5/2019.