| BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: 115- KH/TĐTN-BTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt” toàn thành

Lần 2 – năm 2014

_____

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2014; Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2013 – 2014 với chủ đề “Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt”; Thiết thực kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2014), kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014). Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành lần 2 – năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2014), kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014), kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014).

- Nhằm tuyên dương các gương điển hình đội viên, thiếu nhi làm việc tốt tại Liên đội, là gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện kỹ năng, sinh hoạt Đội của thiếu nhi toàn thành phố. Thông qua Liên hoan góp phần xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình, tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho các em đội viên, góp phần bồi dưỡng nhân cách, tiếp tục phấn đấu trở thành người công dân có ích cho xã hội, tiến lên đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:

- Ngày hội phài được tổ chức vui tươi, hấp dẫn và mang tính giáo dục cao.

- Đại biểu là gương điển hình làm việc tốt tiêu biểu phải được bầu chọn từ liên đội, được Ban thường vụ Quận – Huyện Đoàn giới thiệu.

- Liên hoan được tổ chức phải “Vui tươi – Thiết thực – An toàn”.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1.Đối tượng tham gia:

- Thiếu nhi, đội viên, học sinh khối Tiểu học, Trung học cơ sở, các Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

- Số lượng tham gia: 2.000 em

- Số lượng tuyên dương: 300 em.

* Tiêu chuẩn:

Đại biểu tham dự Liên hoan Thiếu nhi làm nghìn việc tốt phải là đội viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua làm “Nghìn việc tốt”, tiêu biểu, điển hình ở một trong các lĩnh vực (Hướng dẫn cụ thể và phân bổ trong thông báo đính kèm)

+ Lĩnh vực học tập.

+ Phong trào Đội.

+ Trong rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật.

+ Hoạt động xã hội, giúp đỡ mọi người.

2. Thời gian: Từ 07g30 – 16g30, ngày 01/6/2014 (Chủ nhật).

3. Địa điểm: Công viên văn hóa Đầm Sen

(Số 03 đường Hòa Bình, quận 11)

III. NỘI DUNG NGÀY HỘI:

1. Hội thu sách hay tặng thiếu nhi tỉnh Cao Bằng và tỉnh Điện Biên:

- Thời gian triển khai: từ ngày 05/5 – 25/5/2014

- Hội thu: từ 08g00 đến 11g00, ngày 01/6/2014 (chủ nhật).

- Mỗi em đội viên, thiếu nhi thành phố tặng 01 quyển sách hay cho các Liên đội khó khăn tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Điện Biên.

2. Triển lãm ảnh, giới thiệu những sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi, đội viên thành phố:

- Thời gian: từ 08g00 đến 16g30, ngày 01/6/2014 (Chủ nhật).

- Triển lãm ảnh, tranh vẽ, sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi thành phố.

- Giới thiệu hình ảnh, gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào làm nghìn việc tốt toàn thành.

- Thực hiện sổ tay “Bạn tốt quanh em”.

3. Các khu vực sân chơi trong Ngày hội:

- Thời gian: từ 10g00 đến 16g30, ngày 01/6/2014 (Chủ nhật).

- Khu vực sân chơi chiến dịch: mô phỏng bằng trò chơi trận đánh về chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm giáo dục các em đội viên, thiếu nhi lòng tự hào về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc.

- Gian hàng vui học: tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ qua các gian hàng đố vui để học.

- Gian hàng giới thiệu sách hay, đĩa CD dành cho thiếu nhi.

4. Liên hoan và tuyên dương gương Thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành năm 2014:

4.1 Chương trình Liên hoan và tuyên dương:

- Thời gian: vào lúc 08g30 ngày 01/6/2014 (Chủ nhật).

- Địa điểm: Sân khấu Ốc Đảo -  Công viên văn hóa Đầm Sen

(Dự kiến chương trình khai mạc Liên hoan và tuyên dương Thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành dự kiến được Truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Thành phố vào lúc 08g30).

* Nội dung:

- Nghi thức chào cờ.

- Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.

- Chương trình văn nghệ chào mừng.

- Phát biểu khai mạc Liên hoan của Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố.

- Phóng sự tư liệu về các điển hình đại biểu Thiếu nhi làm nghìn việc tốt tiêu biểu.

- Giao lưu với gương đại biểu tiêu biểu.

- Tuyên dương đại biểu Thiếu nhi làm nghìn việc tốt.

- Phát biểu tuyên dương của lãnh đạo thành phố.

- Kết thúc chương trình Lễ tuyên dương.

4.2 Chương trình sau Lễ tuyên dương: các đại biểu tham gia các hoạt động Ngày hội và trò chơi trong công viên văn hóa Đầm Sen. Riêng 300 đại biểu thiếu nhi sau khi dùng cơm trưa sẽ tham gia hành trình “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”, cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 13g30 – 16g30, ngày 01/6/2014 (Chủ nhật).

- Nội dung cụ thể:

+ Đoàn 1: gồm đại biểu thiếu nhi thuộc cụm 1 (quận 1, 3, 5, 10, 11 và Tân Bình)  đến thăm hỏi, tặng quà và giao lưu với thiếu nhi tại Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5 – quận 11.

+ Đoàn 2: gồm đại biểu thiếu nhi thuộc cụm 2 (quận 4, 6, 8, Tân Phú, Phú Nhuận và Bình Thạnh) đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ với bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu.

+ Đoàn 3: gồm đại biểu thiếu nhi thuộc cụm 3 (quận 2, 7, 9, Thủ Đức và Bình Tân) đến thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ với bệnh nhi đang điều trị tại Làng trẻ em Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ.

+ Đoàn 4: gồm đại biểu thiếu nhi thuộc cụm 4 (Huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi) và đại biểu thiếu nhi Nhà Thiếu nhi thành phố đến thăm hỏi, tặng quà và giao lưu với học sinh Trường Hy vọng quận 6.

Lưu ý: Mỗi đại biểu tham gia hành trình thực hiện 01 món quà để thăm hỏi và giao lưu với các bạn thiếu nhi. Sau khi tham gia hành trình, các đại biểu sẽ di chuyển về Công viên Văn hóa Đầm Sen, kết thúc Ngày hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Trưởng ban:

+ Đ/c Lâm Đình Thắng 	– Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn.

- Phó ban:

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung – UV.BCH, Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn,

Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố.

+ Đ/c Phạm Ngọc Tuyền 	– Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố.

+ Đ/c Nguyễn Khắc Cường – Tổng biên tập Báo Khăn quàng Đỏ.

- Thành viên:

+ Đ/c Dương Ngọc Tuấn 	– UV. BCH, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn.

+ Đ/c Trần Đức Sự	 	–  Phó Giám đốc TT.PTKHCN Trẻ

+ Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

+ Đ/c Nguyễn Đức Tèo 	– Phó Chánh văn phòng Thành Đoàn.

+ Đ/c Hà Tài Sáu 		– Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng.

+ Đ/c Dương Đức Minh	– Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố.

+ Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa 	– Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

+ Đ/c Đinh Thị Thu Trang 	– Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

+ Đ/c Trương Tấn Nghiệp 	  – Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

+ Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên	– Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn.

+ Đ/c Hồ Minh Quân            	– Cán bộ Ban CNLĐ Thành Đoàn.

+ Đ/c Nguyễn Hoàng Cương – Cán bộ Văn phòng Thành Đoàn.

+ Đại diện Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố.

+ Đại diện Nhà Xuất bản trẻ

+ Đại diện Hãng phim trẻ

2. Phân công tổ chức:

- Hội đồng Đội thành phố chịu trách nhiệm tham mưu nội dung và xâu chuỗi công tác tổ chức Ngày hội, triển khai Hội thu 10.000 quyển sách hay tặng thiếu nhi tỉnh Cao Bằng và tỉnh Điện Biên; tổ chức Chương trình Liên hoan và tuyên dương thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành, hoạt động sau Lễ tuyên dương. Vận động nguồn lực và dự trù tổng thể Ngày hội.

- Ban Tuyên giáo Thành Đoàn liên hệ Đài Truyền hình Thành phố trực tiếp chương trình Liên hoan và tuyên dương thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành và thực hiện công tác tuyên truyền trước và trong Ngày hội.

- Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ trẻ phối hợp với các đơn vị thực hiện khu vực giới thiệu các sản phẩm sáng tạo của thiếu nhi thành phố và hướng dẫn khoa học vui tại các gian hàng phục vụ thiếu nhi đến tham gia Ngày hội.

- Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, địa điểm, nguồn điện và đảm bảo công tác an ninh, hậu cần phục vụ Ngày hội.

- Nhà Thiếu nhi thành phố chuẩn bị chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2014) và Liên hoan tuyên dương thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành năm 2014. Chịu trách nhiệm Khu vực sân chơi mô phỏng bằng trò chơi trận đánh về chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Báo Khăn quàng đỏ thực hiện triển lãm ảnh giới thiệu hình ảnh hoạt động, hình ảnh gương thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào làm nghìn việc tốt toàn thành. Thực hiện Kỷ yếu “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành” năm 2014. Làm việc với các doanh nghiệp tham gia Khu vực giới thiệu các sản phẩm, dinh dưỡng dành cho thiếu nhi.

- Nhà Xuất bản trẻ và Hãng phim trẻ thực hiện khu vực giới thiệu sách hay, đĩa CD dành cho thiếu nhi.

3. Nhiệm vụ Quận – huyện Đoàn:

- Triển khai Kế hoạch đến các Liên đội và bình chọn đại biểu thiếu nhi làm việc tốt tiêu biểu cấp Trường, phân công phụ trách tham dự Liên hoan đúng thành phần, chỉ tiêu phân bổ. Tổng hợp danh sách và báo cáo thành tích đề xuất tuyên dương về Ban Thiếu nhi Thành Đoàn (trước ngày 15/5/2014).

- Tham mưu và hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn nghỉ trước và sau Liên hoan cho đại biểu.

4. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 4/2014: Trình Thường trực Thành Đoàn. Ban hành Kế hoạch chính thức.

- Từ 15/4/2014 – 15/5/2014: Hoàn tất các nội dung chuẩn bị.

- Ngày 01/6/2014: Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành.

- Ngày 05/6/2014: Tổ chức rút kinh nghiệm công tác tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Thiếu nhi làm nghìn việc tốt toàn thành năm 2014. Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện nội dung nêu trên.

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban TNCNĐT, Ban Công tác Thiếu nhi, HĐĐ TW, VP, Phòng CT Đoàn phía Nam;

- Thành ủy: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng;

- Văn phòng UBND TP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Hội đồng Đội Thành phố;

- Thành viên Ban tổ chức;

- NTNTP, Báo KQĐ; trường Đoàn LTT;

- 24 quận huyện Đoàn, Đoàn Sở LĐTB&XH;

- HĐĐ 24 quận - huyện;

- Lưu.

Lâm Đình Thắng